## WBS
프로젝트명: | 치매 노인 종합케어 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜 |  | 2021-12-28 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료일 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일
 | time axis 2021-10-28 to 2021-12-10
공통 | 주제 선정 | 100% |  | 13일 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | SSF | bar: 2021-10-28 to 2021-11-09
| 요구사항 분석 및 설계 | 100% |  | 8일 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | SSF | bar: 2021-11-02 to 2021-11-09
| 1차 기능구현 | 70% |  | 24일 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | SSF | bar: 2021-11-02 to 2021-11-26
| 주제 발표 / PPT 제작 | 100% |  | 3일 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | SSF | bar: 2021-11-07 to 2021-11-09
| 중간발표 / PPT 제작 | 100% |  | 2일 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | SSF | bar: 2021-11-25 to 2021-11-26
| 2차 기능 및 분야별 연동 | 100% |  | 12 | 2021-11-26 | 2021-12-08 | SSF | bar: 2021-11-26 to 2021-12-07
| 배포 및 시연 영상 | 100% |  | 6 | 2021-12-02 | 2021-12-08 | SSF | bar: 2021-12-02 to 2021-12-08
| 최종 발표 ppt | 70% |  | 5 | 2021-12-04 | 2021-12-09 | SSF | bar: 2021-12-04 to 2021-12-09
| 최종발표 |  |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 | SSF | bar: 2021-12-10
빅데이터 | 주제 관련 이슈 자료 조사/ 워드클라우드 분석 | 100% |  | 15일 | 2021-10-28 | 2021-11-11 | 채, 정 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-11
| 서비스 대상 선정 관련 통계 분석 및 시각화 | 100% |  | 10일 | 2021-11-06 | 2021-11-15 | 정동규 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-15
| mqtt 브로커 설치 및 subscriber 및 DB 저장 | 95% |  | 14일 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 채문희 | bar: 2021-11-07 to 2021-11-21; 2021-11-27 to 2021-12-02
| 그래프 UI, DB 설계 | 100% |  | 4일 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 채, 정 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-19
| 서비스 비즈니스 모델/수익 모델 설계 | 100% |  | 18일 | 2021-11-20 | 2021-12-08 | 정동규 | bar: 2021-11-20 to 2021-11-25; 2021-11-27 to 2021-12-08
| 시범운행 시설 선정 | 100% |  | 19일 | 2021-11-21 | 2021-12-09 | 채문희 | bar: 2021-11-21 to 2021-12-09
| 웹 서비스 기능 구현(동적그래프) | 100% |  | 8일 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 정동규 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-25; 2021-11-27 to 2021-12-02
인공지능 | model 구상 | 100% |  | 9일 | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 이현주, 윤태웅 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-05
| dataset 구하기 | 100% |  | 32일 | 2021-11-02 | 2021-12-03 | 윤태웅 | bar: 2021-11-02 to 2021-12-03
| 가상환경 구축(필요 module 설치) | 100% |  | 2일 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 윤태웅 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-05
| model 학습 및 완성(1차) | 100% |  | 11일 | 2021-11-06 | 2021-11-16 | 이현주, 윤태웅 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-16
| IoT에서 data 수신 | 100% |  | 10일 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 이현주 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-19
| api 호출로 db에 data 전송 | 100% |  | 22일 | 2021-11-16 | 2021-12-07 | 이현주 | bar: 2021-11-16 to 2021-12-09
| model 개선 | 100% |  | 18일 | 2021-11-19 | 2021-12-06 | 이현주, 윤태웅 | bar: 2021-11-19 to 2021-12-06
클라우드 | 필요한 기능 구상 | 100% |  | 8일 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 조민서,채수현 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-04
| 화면 구상 | 100% |  | 2일 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 조민서,채수현 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-05
| Database 설치 (Maria DB) | 100% |  | 1일 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 조민서 | bar: 2021-11-05
| 아키텍처 설계 | 100% |  | 5일 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 조민서 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-07; 2021-11-24 to 2021-11-25
| DB 설계 | 100% |  | 14 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 조민서,채수현 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-18
| Api 설계 | 100% |  | 14 | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 조민서 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-18
| 웹 BackEnd 작성 | 100% |  | 19일 | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 채수현,조민서 | bar: 2021-11-11 to 2021-12-02
| 웹 FrontEnd 작성 | 100% |  | 18일 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 채수현,조민서 | bar: 2021-11-11 to 2021-12-01
| S3 bucket 설정(규칙 설정 | 100% |  | 8일 | 2021-11-17 | 2021-11-25 | 조민서 | bar: 2021-11-17 to 2021-11-25
| cron job schedule 구상 | 100% |  | 15일 | 2021-11-17 | 2021-12-01 | 조민서 | bar: 2021-11-17 to 2021-12-01
| AWS 환경으로 서비스 배포 | 100% |  | 2일 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 조민서,채수현 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-02
| Load Balancing & Auto Scaling | 100% |  | 5일 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 조민서,채수현 | bar: 2021-12-02 to 2021-12-06
| CI/CD (with jenkins) | 100% |  | 2일 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 조민서,채수현 | bar: 2021-12-06 to 2021-12-07
IoT | 스트리밍영상 AI서버로 통신 | 100% |  | 10일 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 서정화 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-19
| 센서 값 mqtt 통신 | 100% |  | 5일 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 서정화 | bar: 2021-11-20 to 2021-11-24
| 측정을 위한 센서 설치 및 자세 측정 | 100% |  | 8일 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 서정화 | bar: 2021-11-25 to 2021-12-02
| AI와 함께 폭력 탐지 | 100% |  | 6일 | 2021-12-03 | 2021-12-08 | 서정화 | bar: 2021-12-03 to 2021-12-08